## 日报表
乙烯分公司12月14日特殊作业、危险作业及设备检维修报备情况日报表
| 序号 | 分公司 | 作业项目名称 | 项目所属车间 | 存在的问题 | 计划检修的内容 | 工艺介质 | 作业单位 | 作业点 具体位置 | 作业级别 | 作业开始时间 | 作业结束时间 | 属地单位检修作业项目作业负责人
| 1 | 乙烯分公司 | H-1110裂解炉 倒盲板 | 乙烯车间 | 定期切炉 | H-1110裂解炉 倒盲板 | 石脑油 | 静设备维护处 | H-1110裂解炉 | 盲板抽堵二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 魏钟奇
* | 2 | 乙烯分公司 | 处理二号管廊81轴一层管廊凝液漏点 | 乙烯车间 | 处理凝液漏点 | 处理二号管廊81轴一层管廊凝液漏点 | 凝液 | 静设备维护处 | 二号管廊81轴 | 高处二级 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 矫文跃
* | 3 | 乙烯分公司 | 反应区E-1641北侧管廊上方脚手架拆除 | 乙烯车间 | 清理现场 | 反应区E-1641北侧管廊上方脚手架拆除 | 蒸汽 | 静设备维护处 | 反应区E-1641北侧管廊上方 | 高处二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 郭义
* | 4 | 乙烯分公司 | 废碱氧化装置P-1701上方管廊11/2寸硫酸管线更换 | 乙烯车间 | 更换硫酸管线 | 废碱氧化装置P-1701上方管廊11/2寸硫酸管线更换 | 硫酸 | 静设备维护处 | 废碱氧化装置P-1701上方管廊 | 高处二级 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 魏钟奇
* | 5 | 乙烯分公司 | 热二区雨淋阀室上方管廊脚手架拆除 | 乙烯车间 | 清理现场 | 热二区雨淋阀室上方管廊脚手架拆除 | 蒸汽 | 静设备维护处 | 热二区雨淋阀室上方管廊 | 高处二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 郭义
* | 6 | 乙烯分公司 | 电动葫芦检修 | 聚乙烯一车间 | 电源线老化、限位器损坏 | 更换电源线、限位器 | 无 | 盘锦双龙起重机维护公司 | 造粒厂房粉粒料输送风机房 | 高处二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 邴磊
* | 7 | 乙烯分公司 | 电动葫芦检修 | 聚乙烯一车间 | 导绳器、限制器损坏 | 更换导绳器、限制器、遥控器 | 无 | 盘锦双龙起重机维护公司 | K5001压缩机厂房 | 高处二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 邴磊
| 8 | 乙烯分公司 | E502B检查 | 聚丙烯一车间 | 渗漏 | 回装夹板、板片，配合试漏。 | 工艺水 | 静设备维护处 | 聚丙烯一车间聚合工段 | 无特殊作业 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 孙建
| 9 | 乙烯分公司 | D219B丙烯脱水器再生检修 | 聚丙烯二车间 | 再生结束 | 八字盲板换向2寸,4寸各2块. | 蒸汽凝液 | 静设备维护处 | D219B | 无特殊作业 | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 16:00 | 马彦军
| 10 | 乙烯分公司 | 锈蚀保温管线检修 | 聚丙烯二车间 | 保温管线锈蚀 | 更换锈蚀管线30米. | 蒸汽凝液 | 建筑防腐处 | P103A/B | 动火一级 | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 16:00 | 马硕
* | 11 | 乙烯分公司 | 8#管廊配制硫酸管线 | 苯乙烯一车间 | 8#管廊硫酸管线因侵蚀频繁泄漏，为了装置平稳运行，需新配制1 1/2"管线。 | 角磨机切割旧管线，电焊焊接新碳钢管线（1 1/2"），已完成总工作量40%。 | 空气 | 静设备维护处 | 8#管廊 苯乙烯装置西北角 | 高处二级 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 陆鹏
| 12 | 乙烯分公司 | 聚苯乙烯成品库房消防水改造施工 | 聚苯乙烯车间 | 地下消防水管线泄漏 | 根据设计图纸配制4＂消防水管线20m. | 消防水 | 辽宁海浪 | 聚苯乙烯成品库房 | 临时用电 高处一级 动火二级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 柴全
| 13 | 乙烯分公司 | 7号管廊雨排东侧伴热站蒸汽管线更换疏水器 | 水汽车间 | 更换疏水器 | 7号管廊雨排东侧伴热站蒸汽管线（DN15）更换疏水器1台 | 蒸汽 | 静设备维护处 | 7号管廊雨排东侧伴热站 | 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 孟凡辉
* | 14 | 乙烯分公司 | 南区污水泵P-05管线改造 | 水汽车间 | 管线改造 | 预制4"法兰3片及弯头3个，现场安装管线30米 | 水 | 静设备维护处 | 南区污水岗污水泵P-05 | 高处二级 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 张俭
* | 15 | 乙烯分公司 | 一循透平A安全阀入口管线限位桩恢复 | 水汽车间 | 入口管线限位桩恢复 | 一循透平A安全阀入口管线限位桩恢复 | 蒸汽 | 静设备维护处 | 一循透平4100-PT001A | 高处二级 动火一级 | 2022-12-14 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 孟凡辉
| 16 | 乙烯分公司 | 北汽车站台丁二烯装车鹤管旋转接头保养维修 | 储运车间 | 旋转接头转动不灵活 | 旋转接头更换润滑脂，旋转接头DN50 20个 | 润滑脂 | 动设备维护处 | 北汽车栈台 | 无特殊作业 | 2022-12-14 08:30 | 2022-12-14 17:00 | 赵成武
| 17 | 乙烯分公司 | 丁二烯返送线8字盲板调向 | 储运车间 | 配合丁二烯回炼结束 | 丁二烯返送线8字盲板调向，DN40 PN5.0二块 | 丁二烯 | 静设备维护处 | 丁二烯泵台 裂解碳四泵台 | 盲板抽堵二级 | 2022-12-14 08:30 | 2022-12-14 17:00 | 赵成武
* | 18 | 乙烯分公司 | 聚乙烯车间氮气管网优化改造 | 储运车间 | 技术改造 | 与环氧乙烷段碰头，4寸焊口1道 | 无 | 静设备维护处 | 1#管廊4柱 | 高处二级 临时用电 动火一级 | 2022-12-14 08:30 | 2022-12-14 17:00 | 徐志勇
| 19 | 乙烯分公司 | 冷火炬过热器1300-E011加热器出口疏水阀检修 | 储运车间 | 排气量过大 | 解体检修4”CL150一台疏水阀 | 低压蒸汽 | 静设备维护处 | 压力罐区冷火炬过热器附近 | 无特殊作业 | 2022-12-14 08:30 | 2022-12-14 17:00 | 赵成武